## Sheet1
ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL VE KURUMLAR İLE İŞYERİ SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİNİN 2018 YILI YILLIK ÇALIŞMA PLANI
YAPILACAK FAALİYETLER |  | 2018
|  | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | SORUMLULAR
1 | İş Sağlığı ve Güvenliği yıllık çalışma planının yapılması | X | [11 empty] | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
2 | Birim/Büro İş Güvenliği Uzmanlarının görevlendirilmesi | X | [5 empty] | X | [5 empty] | İL MEM
3 | İSG Kurul Toplantısı |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | 50 VE ÜZERİ ÇALIŞANI BULUNAN OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
4 | İSG Büro Yöneticileri ile Değerlendirme Toplantısı Yapılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM
5 | İş Ekipmanları Periyodik Kontrol Uzmanı görevlendirilmesi |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | İL MEM
6 | İş Ekipmanları Periyodik Kontrol Uzmanları ile Toplantı Yapılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM
7 | İş Sağlığı ve Güvenliği iç yönergesinin hazırlanması/revize edilmesi | X | X | [10 empty] | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
8 | Risk Değerlendirme Ekiplerinin Güncellenmesi |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
9 | Risk Değerlendirme Ekiplerine eğitim verilerek belgelendirilmesi |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
10 | Risk Değerlendirme yapılarak MEBBİS'e girilmesi ve raporlanması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
11 | Risk Değerlendirme Raporunda belirlenen eksiklikler, sorumlu kişilerce, termin süresi sonuna kadar tamamlanması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
12 | Risk Değerlendirme Raporunun Uygulanmasına ait takibin yapılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
13 | Risk Değerlendirme Raporunun revizyon çalışmalarının yapılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
14 | Risk Değerlendirme Raporu sonuçlarına göre, çalışanlar açısından yapılması gerekenler hakkında çalışanların bilgilendirilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
15 | Çalışma ortamı gözetimi ve aylık rapor hazırlanması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İSGB İL KOORDİNATÖRÜ/İSG BÜRO YÖNETİCİLERİ
16 | Yıllık Eğitim Planı Hazırlanması |  | X | [10 empty] | İL MEM
17 | Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi ve belgelendirilmesi | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | İL MEM/ İLÇE MEM
18 | Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi Alan Personelin Takibi ve Eğitim Almayan Persoınelin İlçe İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosuna Bildirilmesi |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
19 | Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerinin verilmesi ve belgelendirilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANI BULUNAN VE PERSONELİNE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALDIRMASI GEREKEN OKUL VE KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
20 | Hijyen Eğitimlerinin verilmesi ve belgelendirilmesi | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | BÜNYESİNDE HİJYEN EĞİTİMİ ALMASI GEREKEN PERSONELİ BULUNAN OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
21 | Yangınla mücadele eğitimlerinin verilmesi ve belgelendirilmesi |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | İL MEM
22 | Yangınla Mücadele Eğitimi Alan Personel Takibi ve Eğitim Almayan Persoınelin İlçe İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosuna Bildirilmesi |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
23 | İlkyardımcı Eğitimlerinin verilmesi ve belgelendirilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM / İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ
24 | Arama, kurtarma ve tahliye eğitimlerinin verilmesi ve belgelendirilmesi |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | İL MEM
25 | Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitimi Alan Personelin Takibi ve Eğitim Almayan Persoınelin İlçe İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosuna Bildirilmesi |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
26 | Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve bakımı eğitimlerinin verilmesi ve belgelendirilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BÜNYESİNDE KKD KULLANMASI GEREKEN ÖĞRENCİ VE ALMASI GEREKEN PERSONELİ BULUNAN OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
27 | Özel politika gerektiren personelin eğitimlerinin verilmesi ve belgelendirilmesi |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | İL MEM/İLÇE MEM/ İSG UZMANI
28 | Özel politika gerektiren personel eğitimlerinin tamamlanabilmesi ve takibinin yapılabilmesi için İlçe İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosuna Bildirilmesi |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | BÜNYESİNDE ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN ÖĞRENCİ VE PERSONELİ BULUNAN OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
29 | İşbaşı (oryantasyon) eğitimlerinin verilmesi ve belgelendirilmesi | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
30 | Ziyaretçi ve Velilerin Eğitimlerinin verilmesi | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
31 | Öğrenci/Çırak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi ve belgelendirilmesi |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ, MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ, MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ
32 | Acil Durum Planının Hazırlanması |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
33 | Acil durum planının yenilenmesi |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
34 | Acil Durumlar Hakkında Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimlerin planlanması ve uygulanması |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
35 | Acil Durum Ekiplerinin eğitimlerinin tamamlanması ve belgelendirilmesi | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | İL MEM
36 | Acil durum Ekipleri Eğitimi Alan Personelin Takibi ve Eğitim Almayan Personelin İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine Bildirilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
37 | Tahliye Planlarının hazırlanarak uygun yerlere asılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
38 | Tatbikatların planlanması ve yapılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
39 | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Çalışmalarının Yapılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZ ÖĞRENCİ VEYA PERSONEL BULUNDURAN OKUL/ KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
40 | Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmaları için alınacak tedbirler | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ ETKENLERE MARUZ ĞRENCİ VEYA PERSONEL BULUNDURAN OKUL/ KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
41 | Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair yapılacak çalışmalar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | TİTREŞİMLE İLGİLİ ETKENLERE MARUZ ĞRENCİ VEYA PERSONEL BULUNDURAN OKUL/ KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
42 | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemlerinin Alınması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | EKRANLI ARAÇLAR İLE İLGİLİ ETKENLERE MARUZ ĞRENCİ VEYA PERSONEL BULUNDURAN OKUL/ KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
43 | Elle Taşıma İşleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ELLE TAŞIMA İŞLERİ İLE İLGİLİ ETKENLERE MARUZ ĞRENCİ VEYA PERSONEL BULUNDURAN OKUL/ KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
44 | Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Alınması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | KANSOREJEN VE MUTOJEN MADDELER İLE İLGİLİ ETKENLERE MARUZ ĞRENCİ VEYA PERSONEL BULUNDURAN OKUL/ KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
45 | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemlerinin alınması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | KİMYASAL MADDELER İLE İLGİLİ ETKENLERE MARUZ ĞRENCİ VEYA PERSONEL BULUNDURAN OKUL/ KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
46 | Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması önlemlerinin alınması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BÜNYESİNDE PATLAYICI MADDE BULUNDURAN OKUL/ KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
47 | Tehlikeli Atık Yönetiminin planlanması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BÜNYESİNDE TEHLİKELİ ATIK BULUNDURAN OKUL/ KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
48 | Tozla Mücadele tedbirlerinin alınması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BÜNYESİNDE TOZA MARUZ KALAN ÖĞRENCİ VEYA PERSONEL BULUNDURAN OKUL/ KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
49 | Ergonomi tedbirlerinin alınması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
50 | Psikososyal risklere karşı tedbirlerin alınması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
51 | Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BÜNYESİNDE KKD KULLANMASI GEREKEN ÖĞRENCİ VE GEREKEN PERSONELİ BULUNAN OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
52 | Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması ve Bildirimi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
53 | Ramak Kala Kayıtlarının Bakanlığımıza bildirilmesi | X | [5 empty] | X | [5 empty] | İL MEM
54 | İş Kazalarının bildirimi ve kayıt altına alınması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
55 | Meslek Hastalıklarının Bildirimi ve Kayıt altına alınması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
56 | MEBBİS İSGB modülüne okul/kurum veri girişlerinin tamamlanması (Kurum bilgileri, risk analizleri, acil durumlar vs.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
57 | İş Sağlığı ve Güvenliği basılı evrak ve dökümantasyonun sağlanması ve Dosyalama Sisteminin Oluşturulması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
58 | İşe Giriş Sağlık Muayenelerinin yapılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
59 | Periyodik Sağlık Muayenesi |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
60 | Aşı ve aşılama planlamalarının yapılması ve uygulanması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BÜNYESİNDE AŞILAMA PROGRAMINA İHTİYAÇ DUYAN ÖĞRENCİ VEYA PERSONEL BULUNDURAN OKUL/ KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
61 | İnsani tüketim amaçlı gıda ve sıvıların analiz ve kontrollerinin yapılması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BÜNYESİNDE İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI GIDA VE SIVILAR SATILAN VEYA İMAL EDİLEN OKUL/ KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
62 | İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
63 | Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Planlanması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
64 | Okul / kurumların Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
65 | Okul / Kurumlarda Ortam Ölçümlerinin Yapılması | [12 empty] | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
66 | Periyodik Kontrole Tabi Tutulan Ekipmanların Belirlenmesi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
67 | Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatının Kontrolleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
68 | Yangın Söndürme Cihazlarının Kontrolleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
69 | Yangın Algılama Ekipmanları Kontrolleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
70 | Basınçlı kap ve tesisatların kontrolü | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
71 | Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrolleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
72 | Yıldırımdan Korunma (Paratoner) Sisteminin kontrolü | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
73 | Kalorifer Kazanı ve Isınma Sisteminin kontrolleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
74 | Makine ve Tezgahların kontrolleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ, MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ, MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ
75 | Tesisatların kontrolleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
76 | Personel Talimatları | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
77 | Makine, cihaz kullanımı ile diğer talimatlar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
78 | Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılacak işlemler | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
79 | Kantin ve diğer kullanım alanlarını işletilmesi |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | BÜNYESİNDE KANTİN İŞLETMESİ OLAN OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
80 | Taşıma ve servis hizmetleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BÜNYESİNDE TAŞIMA VE SERVİS HİZMETLERİ BULUNAN OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
81 | Her türlü hizmet alımı ve yapım işleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
82 | Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kütürünün yaygınlaştırılması amacıyla konferans, Panel, Seminer, çalıştay vb. çalışmaları yapmak. |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | İL MEM
83 | Yönetim Sistemi Çalışmaları | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İL MEM/ İLÇE MEM / OKUL KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
ONAY
| İKBAL ÖZLEM ÖZKAN | [5 empty] | YÜKSEL ARSLAN
| İSGB İl Koordinatörü/İş Güvenliği Uzmanı | [5 empty] | İl Milli Eğitim Müdürü/İşveren